江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院校园局部围墙修缮工程

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2023年11月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院校园局部围墙修缮工程项目，预算1.95万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，投标人必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

- 提供自2020年11月以来两项类似围墙修缮业绩（须提供项目验收单复印件，加盖公章）。

- 拟投标单位须现场勘探填写勘探单后方可投标。

二、项目需求

1、工程量清单

| 序号 | 内容 | 技术要求 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙拆除 | 拆除现有围墙长16.6米，高度3米，清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 1 | 项 |
| 2 | 恢复挡土墙 | 原有石墙两侧用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至石墙上沿口，挡土墙距墙基1.2米以上，挡土墙长16.6米以上，土方来源自行解决。 | 1 | 项 |
| 3 | 砌井 | 围墙修缮段最南侧水管周围须砌一个60cm直径的圆井，高度要与石墙平齐，上方放置一个直径60cm圆形铸铁井盖。 | 1 | 个 |
| 4 | 浇筑圈梁 | 石墙上口浇筑圈梁，尺寸为37cm*37cm*1660cm,横向主筋中4Φ14mm，纵向骨筋中4Φ6mm每间距15cm一个，C30混凝土浇筑，含立模辅材。另外在原有墙体增加拉结筋12组，每组2根。 | 1 | 项 |
| 5 | 砌墙 | 砌筑宽24cm，长16.6m的围墙，要求错缝搭接，使用质量优良的标准红色无孔砖，勾筑砌筑缝，每4米加砌立柱(37cm*37cm)，墙头压顶须与原来形状一致。 | 1 | 项 |

2、施工要求：

（1）施工作业符合规范、确保安全，施工结束后清运完现场垃圾，保证现场干净整洁。

（2）工期：自 2023年11月20日至2023年11月29日，工期时长 10 天。

（3）项目免费质保一年，期间此围墙不得有任何倾斜、裂缝等损坏现象。

3、报价要求：价格包括税金、运输、材料、人工和质保等所有费用。内容、技术要求要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目无预付款。合同签订前，乙方支付合同总额的3%作为履约保证金，项目验收合格后无息退还，项目按期完成且验收合格后支付100%合同金额。

5、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

（5）申请人资质证明材料（类似业绩，加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2023年11月16日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2023年11月17日上午10:30；

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2023年11月14日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院校园局部围墙修缮工程项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

校园局部围墙修缮工程项目报价单

| 序号 | 内容 | 技术要求 | 工程量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙拆除 | 拆除现有围墙长16.6米，高度3米，清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 恢复挡土墙 | 原有石墙两侧用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至石墙上沿口，挡土墙距墙基1.2米以上，挡土墙长16.6米以上，土方来源自行解决。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 砌井 | 围墙修缮段最南侧水管周围须砌一个60cm直径的圆井，高度要与石墙平齐，上方放置一个直径60cm圆形铸铁井盖。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 浇筑圈梁 | 石墙上口浇筑圈梁，尺寸为37cm*37cm*1660cm,横向主筋中4Φ14mm，纵向骨筋中4Φ6mm每间距15cm一个，C30混凝土浇筑，含立模辅材。另外在原有墙体增加拉结筋12组，每组2根。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 砌墙 | 砌筑宽24cm，长16.6m的围墙，要求错缝搭接，使用质量优良的标准红色无孔砖，勾筑砌筑缝，每4米加砌立柱(37cm*37cm)，墙头压顶须与原来形状一致。 | 1 | 项 |  |
| 总计 ¥: 元 （人民币大写 ） |  |  |  |  |  |

备注：此价格包括税金、运输、材料、人工和质保等所有费用

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日